При опубликовании ссылка на 
Башкортостанстат обязательна

|  | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан ПРЕСС-РЕЛИЗ № 12-1-13/32Р г. Уфа, 10 сентября 2010г. |
| --- | --- |

БАШКОРТОСТАН К ПЕРЕПИСИ ГОТОВ

Вся необходимая документация и средства материально-хозяйственного назначения, необходимые для проведения Всероссийской переписи населения на территории Башкортостана доставлены Башкортостанстатом в города и районы республики.

Общий вес всего этого — около 70 тонн, из них 40 тонн бланков переписных листов. Кроме того понадобится иная бланочная продукция, инструкции для переписных работников, авторучки и другие канцелярские принадлежности. Каждый переписчик, а их в республике будет более 10 тысяч, получит синий портфель, такого же цвета шарф с эмблемой ВПН-2010, фонарик, свисток и, конечно, удостоверение с несколькими степенями защиты. Оно, кстати, будет считаться действительным, только, при наличии паспорта переписчика. Такие меры призваны обезопасить граждан при проведении переписи. Удостоверение, портфель и синий шарф будут служить отличительными атрибутами переписчика.

С 13 сентября приступит к работе первая категория массового переписного персонала – заведующие переписными участками. Свою деятельность они начнут «за партами» — с четырехдневного обучения, которое проведут работники органов государственной статистики и уполномоченные по вопросам переписи в городах и районах республики. С 4 октября будут приняты инструкторы, а с 8 октября – самый многочисленный персонал – переписчики. Все они также обязательно пройдут обучение и тестирование на знание порядка проведения ВПН-2010 и умение заполнять переписные документы.

В общей сложности в проведении переписной кампании на территории Республики Башкортостан будут участвовать 631 заведующий переписными участками, 2528 инструкторов и 10088 переписчиков, плюс к тому 2010 переписчиков будут собирать сведения о населении на стационарных счетных участках. Всего же по республике в подготовке и проведении переписи населения 2010 года будет задействовано около 18 тысяч человек обученных переписных работников разных уровней и категорий, включая кадровый резерв.

Завершен подбор помещений для инструкторских и переписных участков. С учетом совмещения расположения в одном помещении двух или более участков потребность в помещениях составляет 1822 единицы.

Подготовительный этап подходит к концу. Следующий этап – сама перепись. С 14 по 25 октября  будет осуществлен сбор сведений о населении. В период с 26 по 29 октября пройдет контрольный обход 10% жилых помещений каждого переписного участка, в ходе которого инструкторы проверят качество работы переписчиков.

## Башкортостанстат, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17,

Отдел  демографической статистики и переписи населения  тел. 272-73-68, 272-34-39

e-mail: perepis@bashstat.ru